Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 248/2025/QH15 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      tháng      năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

| TT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian | Sản phẩm/kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quán triệt, truyền thông, phổ biến Nghị quyết và Quyết định số 131/QĐ-TTg | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ban, ngành; UBND xã, phường; cơ sở giáo dục | Thường xuyên từ năm 2026 và các năm tiếp theo | Kế hoạch, văn bản, báo cáo, tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông, các bài đăng tải trên cổng thông tin,… |
|  | Rà soát VBQPPL, xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới | Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan tham mưu theo lĩnh vực | Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan | Cập nhật thường xuyên | Danh mục văn bản được rà soát; hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản; văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền. |
|  | Rà soát, tổ chức thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm | Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND xã, phường; cơ sở GDNN cấp tỉnh theo thẩm quyền | Sở Nội vụ | 2026 và thường xuyên | Kế hoạch tuyển dụng, Quyết định nhân sự theo thẩm quyền |
|  | Xây dựng lộ trình thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề; ưu tiên địa bàn khó khăn | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Tài chính; cơ quan liên quan | Theo lộ trình Chính phủ | Phương án, dự toán, tổ chức thực hiện |
|  | Triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất; lộ trình miễn phí sách giáo khoa đến năm 2030 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Tài chính; UBND xã, phường; cơ sở giáo dục | Từ năm học 2026-2027 đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí | Kế hoạch cung ứng, phân bổ, hỗ trợ |
|  | Rà soát hạ tầng số, dữ liệu giáo dục; kết nối, chia sẻ dữ liệu | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; cơ quan liên quan | Giai đoạn 2026-2030 | Lộ trình, dữ liệu kết nối, báo cáo |
|  | Tuyên truyền, hướng dẫn tín dụng ưu đãi cho người học; tổng hợp khó khăn, kiến nghị | Sở Giáo dục và Đào tạo | Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ quan liên quan | Thường xuyên | Văn bản |
|  | Tổ chức phát hiện, tuyển chọn, ươm tạo tài năng từ sớm nhất là đối với học sinh, sinh viên có năng khiếu, tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch | Cơ sở đào tạo và cơ quan liên quan | Theo chương trình, đề án, hướng dẫn của Trung ương | Kế hoạch, chương trình phối hợp |
|  | Rà soát quỹ đất, dự án đầu tư giáo dục; tham mưu bổ sung dự án, kế hoạch sử dụng đất | Sở Nông nghiệp & Môi trường | Sở GD&ĐT; Sở Tài chính; UBND xã, phường | Năm 2026 và theo kế hoạch đầu tư | Danh mục quỹ đất, dự án; hồ sơ tham mưu |
|  | Bảo đảm nguồn lực, bố trí ngân sách cho giáo dục và đào tạo | Sở Tài chính | Sở GD&ĐT; các cơ quan, địa phương | Hằng năm | Dự toán, phương án phân bổ |
|  | Hướng dẫn; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về Nghị quyết | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh | Thường xuyên | Văn bản, báo cáo |
|  | Sơ kết, tổng kết việc thi hành Nghị quyết | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành; UBND xã, phường | Định kỳ 5 năm hoặc đột xuất | Văn bản, Báo cáo sơ kết/tổng kết |
|  | Báo cáo tổ chức thi hành Nghị quyết | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Hằng năm (trước ngày 15/01)/đột xuất | Báo cáo |